## Sheet1
附件2
2021年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 社会保险政策宣传、印刷费 |  | 项目负责人及电话 |  | 韦舒 4202881
项目实施单位 | 贵港市社会保险事业管理中心 |  | 主管部门 |  | 贵港市人力资源和社会保障局
资金总额 | 类别 |  | 年初预算金额 | 实际投入金额 | 产生差异原因
| 合计 |  | 16 | 16
| 其中：一般公共预算拨款 |  | 16 | 16
政府性基金预算
国有资本经营预算
社会保险基金预算
其他资金
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 社会保险政策要深入民心就必须要加强宣传力度从而使广大群众了解国家惠民政策，能区分社会保险和其他商业保险的不一样性；每年要完成扩面征缴任务，也必须要大力宣传社会保险政策，实现全民参保的社会体系，让人人享有社会保险的保障，所以社保政策的宣传对构建全民参保社会体系具有重要意义。一、立项依据：《中华人民共和国社会保险法》第4条规定：中华人民共和国境内的用人单位和个人依法缴纳社会保险费，有权查询缴费记录、个人权益记录，要求社会保险经办机构提供社会保险咨询等相关服务。二、项目立项可行性：（一）、通过社保政策的宣传，可以使广大群众了解国家惠民政策，区分社会保险与商业保险的不一样性。（二）、通过大力宣传社会保险政策，能够为扩面征缴任务提供保障，实现全民参保的社会体系，人人享有社会保险的保障。三、项目立项必要性：要实现全民参保的社会体系建成，人人享有社会保险的保障，要依托于社会保险政策宣传的广度，只有让广大的人民群众了解到社会保险的惠民政策才能让更多的人参保，与此同时才能够为他们提供相关的惠民服务，故社保政策宣传在实现构建全民参保的社会体系中具有重大意义。
项目起始时间 | 2021-01-01 |  | 项目终止时间 |  | 2021-12-01
项目实施进度安排 | 根据社保政策宣传、印刷的需要，围绕“两微一网”、宣传资料制作、印刷、社保政策宣传现场会等几种方式进行
年度绩效目标 | 做好社会保险政策的长期宣传工作，确保保质、保量完成 |  |  | 年度绩效目标完成情况 | 完成社会保险政策的长期宣传工作，并保质、保量完成
自评得分（满分100分） |  | 95 |  | 预算执行率%（10分） |  | 7.5
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
| 产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） | 数量指标 | 贵港日报社新闻报道任务数 | 合同约定数 | 合同约定数 |  | 20
|  |  | 宣传折页、宣传册印制 | 5000份 | 5000份
|  |  | 宣传板报、宣传标语制作 | 板报：10板；标语：20条 | 板报：10板；标语：20条
|  | 质量指标 | 宣传资料印刷 | 100% | 100% |  | 10
|  |  | 宣传折页、宣传册印制 | 100% | 100%
|  |  | 宣传板报、宣传标语制作 | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 完成时间 | 当年度完成 | 当年度完成 |  | 10
|  |  | 完成率 | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 项目支出数 | 16万 | 11.93万 | 2021年末由于财政资金紧张，未能及时支付，2022年结转额度后支付 | 7.5
|  |  | 资金使用率 | 100% | 74.59% | 2021年末由于财政资金紧张，未能及时支付，2022年结转额度后支付
| 效果指标（30分） | 社会效益 | 为参保单位及个人提供社会保险咨询等相关服务 | 有效提供 | 有效提供 |  | 30
|  | 生态效益 | 社保政策宣传环境得到持续改善 | 持续改善 | 持续改善
|  | 可持续影响 | 通过宣传，参保人数上升 | 持续上升 | 持续上升
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | —— | 服务对象满意度 | ＞90% | ＞90% |  | 10
——
——
备注：1.预算执行率=资金使用单位实际支出数/全年预算资金总额*100%。2.定量指标（全部完成计满分，未完成的按比例计分）指标得分：全年实际完成值/年度指标值*该指标分值。定性指标（分档确定完成百分比）：达成预期指标（完成100%-80%），得指标分值的100%-80%；部分达成并具有一定效果（完成80%-60%），得指标分值80%-60%；未达成且效果差（完成60%-0），得指标分值60%-0。